## Voorblad
Voorbeeld materiaal - Gantt-grafiek
© 2017, G-Info/G. Verbruggen
www.ginfo.nl

## ProjData
ProjStap | Omschr | StartDtm | #Dagen | EindDtm | GrStartDtm | DagenVerschil
| Test-project | 2017-07-01 |  | 2017-10-03 | 2017-06-30 | 95
1 | Brainstorm | 2017-07-03 |  | 2017-07-07 | 2017-07-02 | 5
1.1 | Br1 | 2017-07-03 | 3 | 2017-07-05 | 2017-07-02 | 3
1.2 | Br2 | 2017-07-03 | 4 | 2017-07-06 | 2017-07-02 | 4
1.3 | Afronden | 2017-07-07 | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 1
2 | Ontwerp | 2017-07-10 |  | 2017-08-14 | 2017-07-09 | 36
2.1 | FO | 2017-07-10 | 10 | 2017-07-21 | 2017-07-09 | 12
2.2 | TO | 2017-07-22 | 15 | 2017-08-10 | 2017-07-21 | 20
2.3 | Eindoverleg | 2017-08-11 | 2 | 2017-08-14 | 2017-08-10 | 4
3 | Bouw | 2017-08-15 |  | 2017-10-03 | 2017-08-14 | 50
3.1 | Deel1 | 2017-08-15 | 20 | 2017-09-11 | 2017-08-14 | 28
3.2 | Deel2 | 2017-09-12 | 15 | 2017-10-02 | 2017-09-11 | 21
3.3 | Schil | 2017-08-15 | 10 | 2017-08-28 | 2017-08-14 | 14
3.4 | Oplevering | 2017-10-03 | 1 | 2017-10-03 | 2017-10-02 | 1
Vrije dagen |  | StartDtm | 2017-07-01
2017-07-11 |  | #dg | 10
2017-07-12 |  | EindDtm1 | 2017-07-14
2017-07-13 |  | EindDtm2 | 2017-07-19
Formulas:
EindDtm = WORKDAY([StartDtm],E5-1)
GrStartDtm = [StartDtm]-1
StartDtm = IF(WEEKDAY([StartDtm, row above])=1,[StartDtm, row above]+1,IF(WEEKDAY([StartDtm, row above])=7,[StartDtm, row above]+2,[StartDtm, row above]))
StartDtm = [StartDtm, row above]

## Gantt2
|  |  |  | Jaar | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  |  |  | Maand | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt | okt
ProjStap | Omschr | StartDtm | EindDtm | Dag | time axis 2017-06-26 to 2017-10-18
| Test-project | 2017-07-01 | 2017-10-03
1 | Brainstorm | 2017-07-03 | 2017-07-07
1.1 | Br1 | 2017-07-03 | 2017-07-05
1.2 | Br2 | 2017-07-03 | 2017-07-06
1.3 | Afronden | 2017-07-07 | 2017-07-07
2 | Ontwerp | 2017-07-10 | 2017-08-14
2.1 | FO | 2017-07-10 | 2017-07-21
2.2 | TO | 2017-07-22 | 2017-08-10
2.3 | Eindoverleg | 2017-08-11 | 2017-08-14
3 | Bouw | 2017-08-15 | 2017-10-03
3.1 | Deel1 | 2017-08-15 | 2017-09-11
3.2 | Deel2 | 2017-09-12 | 2017-10-02
3.3 | Schil | 2017-08-15 | 2017-08-28
3.4 | Oplevering | 2017-10-03 | 2017-10-03